## Profile
Project title | Life Information System
Body Mass Index Calculator with Smart Dietary Recommendation System
Nama Anggota [NIM] | Group 1
Richard David Tedja [01082180003]
Ryo Hansel Andersen [01082180005]
Motto | And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men
- Collosians 3:23

## Planning
Progress Project Monitoring 2020
Planning
No | Week | Items | Work hours (h) | PIC | Due date | created Date | Description
1 | 9 | Project Description | 1 | Richard | 2020-10-28 | 2020-10-22 | New
2 | 9 | Searching For Literature | 2 | Ryo | 2020-10-28 | 2020-10-22 | New
3 | 10 | Designing Interface for Splash Screen | 1 | Ryo | 2020-11-04 | 2020-10-29 | Graphic Designer Role
4 | 10 | Designing Interface for Main Menu | 2 | Ryo | 2020-11-04 | 2020-10-29 | Graphic Designer Role
5 | 10 | Designing Interface for Intro Screen | 1 | Ryo | 2020-11-04 | 2020-10-29 | Graphic Designer Role
6 | 10 | Implementing Interface for Splash Screen | 1 | Richard | 2020-11-05 | 2020-10-29 | Programmer Role
7 | 10 | Implementing Interface for Main Menu | 1 | Richard | 2020-11-05 | 2020-10-29 | Programmer Role
8 | 10 | Implementing Interface for Intro Screen | 1 | Richard | 2020-11-05 | 2020-10-29 | Programmer Role
9a | 11 | Designing Interface for BMI Calculator Menu Pt.I | 4 | Ryo | 2020-11-11 | 2020-11-06 | Graphic Designer Role
10 | 11 | Designing Interface for History Menu | 1 | Ryo | 2020-11-11 | 2020-11-06 | Graphic Designer Role
11a | 11 | Implementing Interface for BMI Calculator Menu Pt.I | 5 | Richard | 2020-11-11 | 2020-11-06 | Programmer Role
12 | 11 | Implementing Interface for History Menu | 1 | Richard | 2020-11-11 | 2020-11-06 | Programmer Role
9b | 11 | Designing Interface for BMI Calculator Menu Pt.II | 2 | Ryo | 2020-11-18 | 2020-11-12 | Graphic Designer Role
13 | 12 | Designing Interface for About Us | 1 | Ryo | 2020-11-18 | 2020-11-12 | Graphic Designer Role
11b | 12 | Implementing Interface for BMI Calculator Menu Pt.II | 3 | Richard | 2020-11-18 | 2020-11-12 | Programmer Role
14 | 12 | Implementing Interface for About Us | 1 | Richard | 2020-11-18 | 2020-11-12 | Programmer Role
15 | 12 | Creating and Testing Room Database | 5 | Richard | 2020-11-18 | 2020-11-12 | Programmer Role
16 | 13 | Designing Interface for Dietary Recommendation | 5 | Ryo | 2020-11-25 | 2020-11-19 | Graphic Designer Role
17 | 13 | Implementing Interface for Dietary Recommendation | 9 | Richard | 2020-11-25 | 2020-11-19 | Programmer Role
18 | 14 | Testing and Minor Fixes | 2 | Richard | 2020-12-02 | 2020-11-20 | Programmer Role
19 | 15 | Project Report (Readme & Video) | 2 | Ryo | 2020-12-09 | 2020-12-03 | All Roles
Revision
No | Week | Items | Work hours (h) | PIC | Due date | created Date | Description
1 | 11 | Designing Interface for Main Menu | 3 | Ryo | 2020-11-11 | 2020-11-06 | Graphic Designer Role
2 | 11 | Implementing Interface for Main Menu | 1 | Richard | 2020-11-11 | 2020-11-06 | Programmer Role
3 | 14 | Designing Interface for History Menu | 1 | Ryo | 2020-12-02 | 2020-11-26 | Graphic Designer Role
4 | 14 | Implementing Interface for History Menu | 1 | Richard | 2020-12-02 | 2020-11-26 | Programmer Role
5 | 15 | Designing Interface for BMI Calculator Menu | 1 | Ryo | 2020-12-09 | 2020-12-03 | Graphic Designer Role
6 | 15 | Implementing Interface for BMI Calculator Menu | 1 | Richard | 2020-12-09 | 2020-12-03 | Programmer Role

## Planning Detail
No | Item | Details | PIC
1 | Project Description | Project ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang dapat menghitung Index Massa Tubuh (Body Mass Index), dan menentukan apakah seseorang menderita obesitas atau tidak. Apabila orang tersebut termasuk dalam kategori obesitas, maka aplikasi dapat memberikan rekomendasi diet dan gaya hidup yang sesuai untuk menurunkan berat badan orang tersebut | Richard
2 | Searching for literature | Mencari aplikasi serupa di Google Play Store dan mencari referensi perhitungan Body Mass Index dan penentuan tingkat obesitas seseorang. Referensi yang digunakan berasal dari jurnal yang terpublikasi secara internasional | Ryo
3 | Designing Interface for Splash Screen | Mendesain animasi, colour palette, dan background untuk Splash Screen. Ketika pengguna pertama kali menjalankan aplikasi, maka Splash Screen akan muncul. Konten Splash Screen adalah logo aplikasi dengan animasi loading dots | Ryo
4 | Designing Interface for Main Menu | Mendesain buttons, colour palette, image, background, dan penempatan buttons untuk Main Menu. Activity ini adalah tempat dimana pengguna dapat mengakses dua fitur utama aplikasi ini, yaitu BMI Calculator dan Weight History | Ryo
5 | Designing Interface for Intro Screen | Mendesain buttons, colour palette, dan background untuk Intro Screen. Activity ini muncul ketika pengguna telah berhasil melalui Splash Screen. Berisikan deskripsi singkat dan tagline dari aplikasi ini | Ryo
6 | Implementing Interface for Splash Screen | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity Splash Screen | Richard
7 | Implementing Interface for Main Menu | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity Main Menu | Richard
8 | Implementing Interface for Intro Screen | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity Intro Screen | Richard
9a | Designing Interface for BMI Calculator Pt.I | Mendesain serta mengatur penempatan bagian-bagian dari kalkulator BMI seperti input field untuk pengisian data, buttons untuk inisiasi kalkulasi/reset, serta indikator BMI untuk menunjukkan hasil kalkulasi. | Ryo
10 | Designing Interface for History | Mendesain serta mengatur penempatan bagian-bagian dari menu History seperti log sejarah. | Ryo
11a | Implementing Interface for BMI Calculator Pt.I | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity BMI Calculator Implementasi logic penghitungan untuk menghitung BMI dan menampilkan hasilnya | Richard
12 | Implementing Interface for History | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity History | Richard
9b | Designing Interface for BMI Calculator Pt.II | Mendesain panah indikator bersama indikator list BMI | Ryo
13 | Designing Interface for About Us | Mendesain serta mengatur penempatan bagian-bagian dari menu About Us seperti gambar, nama, role, dan bio. | Ryo
11b | Implementing Interface for BMI Calculator Pt.II | Implementasi graphic resources Pt.II ke dalam coding untuk activity BMI Calculator | Richard
14 | Implementing Interface for About Us | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity About Us | Richard
15 | Creating and Testing Room Database | Membuat database dengan Room dan melakukan pengujian koneksi terhadap database tersebut | Richard
16 | Designing Interface for Dietary Recommendation | Mendesain layout rekomendasi diet pada halaman Dietary Recommendation beserta mencari aset royalty free untuk gambar - gambar makanannya | Ryo
17 | Implementing Interface for Dietary Recommendation | Implementasi graphic resources ke dalam coding untuk activity Dietary Recommendation | Richard
18 | Testing and Minor Fixes | Pengetesan hasil akhir aplikasi untuk menemukan dan memperbaiki bug atau hal-hal yang perlu dioptimasi. | Richard
19 | Project Report (Readme & Video) | Membuat laporan proyek dalam bentuk Readme dan Video | Ryo

## Progress
Status Progress Report
No | Week | Items | Work hours (h) | PIC | status (%) | Reported Date | Description | file submitted
1 | 9 | Project Description | 2 | Richard | 100% | 2020-10-26 | Deskripsi projek dapat diselesaikan tepat waktu | Group1Concept.docx section A, B, C
2 | 9 | Searching for literature | 2 | Ryo | 100% | 2020-10-26 | Menemukan beberapa aplikasi serupa di Play Store dan mendapatkan referensi tata cara penghitungan Body Mass Index | Group1Concept.docx section C, D, E
3 | 10 | Designing Interface for Splash Screen | 1 | Ryo | 100% | 2020-11-03 | Design graphic resources untuk Splash Screen | bmi_splash.gif splash.png
4 | 10 | Designing Interface for Main Menu | 2 | Ryo | 100% | 2020-11-04 | Design graphic resources untuk Main Menu | main_menu.png calculator_button.png history_button.png
5 | 10 | Designing Interface for Intro Screen | 1 | Ryo | 100% | 2020-11-04 | Design graphic resources untuk Intro Screen | intro.png intro_button.png
6 | 10 | Implementing Interface for Splash Screen | 1 | Richard | 100% | 2020-11-04 | Implementasi coding untuk Splash Screen | Splash.kt activity_splash.xml
7 | 10 | Implementing Interface for Main Menu | 1 | Richard | 100% | 2020-11-04 | Implementasi coding untuk Main Menu | MainActivity.kt activity_main.xml
8 | 10 | Implementing Interface for Intro Screen | 1 | Richard | 100% | 2020-11-05 | Implementasi coding untuk Intro Screen | Intro.kt activity_intro.xml
9a | 11 | Designing Interface for BMI Calculator | 4 | Ryo | 80% | 2020-11-11 | Design graphic resources untuk BMI Calculator | calculator_menu.png back_button.png reset_button.png gender_button_male.png gender_button_female.png calculate_button.png click_here_button.png
10 | 11 | Designing Interface for History | 1 | Ryo | 100% | 2020-11-11 | Design graphic resources untuk History | history_menu.png back_button.png history_log.png
11a | 11 | Implementing Interface for BMI Calculator | 5 | Richard | 80% | 2020-11-11 | Implementasi coding untuk BMI Calculator | BMI.kt activity_bmi.xml
12a | 11 | Implementing Interface for History Pt.I | 1 | Richard | 60% | 2020-11-11 | Implementasi coding untuk History | Diary.kt activity_diary.xml
9b | 12 | Designing Interface for BMI Calculator | 2 | Ryo | 100% | 2020-11-18 | Design graphic resources untuk About Us | arrow_1.png arrow_2.png arrow_3.png arrow_4.png arrow_5.png arrow_6.png arrow_7.png arrow_8.png 1_very_severely_underweight_indicator.png 2_severly_underweight_indicator.png 3_underweight_indicator.png 4_normal_indicator.png 5_overweight_indicator.png 6_obese_class_I_indicator.png 7_obese_class_II_indicator.png 8_obese_class_III_indicator.png
13 | 12 | Designing Interface for About Us | 1 | Ryo | 100% | 2020-11-18 | Design graphic resources untuk About Us | about_us_background.png
11b | 12 | Implementing Interface for BMI Calculator | 3 | Richard | 100% | 2020-11-18 | Implementasi coding untuk BMI Calculator | BMI.kt activity_bmi.xml
14 | 12 | Implementing Interface for About Us | 1 | Richard | 100% | 2020-11-18 | Implementasi coding untuk About Us | About.kt activity_about.xml
15 | 12 | Creating and Testing Room Database | 5 | Richard | 100% | 2020-11-18 | Membuat database dengan Room dan melakukan pengujian koneksi terhadap database tersebut. Pengujian berhasil, database siap diimplementasikan pada progress report berikutnya. | BMIDatabase.kt DatabaseDao.kt WeightHistory.kt BMI.kt line 126-131
16 | 13 | Designing Interface for Dietary Recommendation | 9 | Ryo | 100% | 2020-11-25 | Design graphic resources untuk Dietary Recommendation | dietary_background.png apple69p6.png banana90.png bihun360.png boiledegg50.png corn12.png friedegg92.png mango115.png melon6p8.png milk120.png noodles86.png orange27.png papaya5p85.png potato175.png rice180.png scrambledegg93.png tempe168.png toast175.png tofu46.png veggies15.png
17 | 13 | Implementing Interface for Dietary Recommendation | 9 | Richard | 100% | 2020-11-25 | Implementasi coding untuk Dietary Recommendation | Diet.kt activity_diet.xml
12b | 14 | Implementing Interface for History Pt.II | 1 | Richard | 100% | 2020-12-02 | Implementasi coding untuk History | Diary.kt activity_diary.xml
18 | 14 | Testing and Minor Fixes | 2 | Richard | 100% | 2020-12-02 | Pengetesan hasil akhir aplikasi untuk menemukan bug atau hal-hal yang perlu dioptimasi | All Kotlin files All XML files
19 | 15 | Project Report (Readme & Video) | 2 | Ryo | 100% | 2020-12-09 | Membuat laporan proyek dalam bentuk Readme dan Video | Group1_RichardRyo_FinalProject.zip